## History work session
Ngày tạo | Nhóm công việc 1 | Nhóm công việc 2 | Nhóm công việc 3 | Thời gian thực hiện | Nội dung chi tiết công việc | Người thực hiện/ Phân công cho | Dự kiến thời gian thực hiện | Thời gian bắt đầu CV | Tiến độ CV (%) | Trạng thái CV | Thời gian hoàn thành | Thời gian thực hiện | Vấn đề gặp phải | Bổ sung nội dung | Lưu ý sau này
2024-04-10 | Xây dựng hệ thống System |  |  | 2024-04-10 16:02
2024-04-10 |  | Kiểm tra sysAction |  | 2024-04-10 16:02 | Kiểm tra chức năng CURD 1. Get danh sách aciton theo permisison | Nguyễn Khánh | 2024-04-10 | 2024-04-10 14:02 | 100% | Đã xong | 2024-04-10 16:02 | 0.083333
2024-04-10 |  | SysDropdownAction |  | 2024-04-10 16:02 | Xây dựng control CURD | Nguyễn Khánh | 2024-04-12 | 2024-04-10 14:02 | 0% | Đang xử lí |  | -45392.5847
2024-04-10 |  | StatusMessenger |  | 2024-04-10 16:02 | Trả về messenger theo ngôn ngữ | Nguyễn Khánh | 2024-04-12 | 2024-04-15 06:20 | 25% | Đang xử lí |  | -45397.2639 |  | 10/04/2024 2:02:00 AM: Đã cấu hình hàm GetMessageDescription | 10/04/2024 2:02:00 AM: GetMessageDescription truyền accont vào để có thể xác định ngôn ngữ của account đó
2024-04-10 |  |  | Language | 2024-04-10 16:02 | Tạo bảng | Nguyễn Khánh | 2024-04-12 | 2024-04-15 05:40 | 100% | Đã xong | 2024-04-15 06:20 | 0.027778 |  | 10/04/2024 2:02:00 AM: Chưa tạo migration 15/04/2024 6:20:00 AM: Đã tạo và connect DB
2024-04-10 |  |  | Account | 2024-04-10 16:02 | Thêm trường language | Nguyễn Khánh | 2024-04-12 | 2024-04-10 14:02 | 100% | Đã xong | 2024-04-10 16:02 | 0.083333 |  | 10/04/2024 2:02:00 AM: Chưa tạo migration 15/04/2024 6:20:00 AM: Đã tạo và connect DB
2024-04-10 | LogTimeDataUpdate |  |  |  | Tạo bảng lưu những cập nhật của người dùng. Cần có 1 quy ước chung cho điều này vì số lượng dòng là rất lớn vì vậy sẽ tạo log theo thời gian là 3 tháng. Cách đặt tên sẽ là LogTimeDataUpdate124 ý nghĩa là quý 1 năm 2024 | Nguyễn Khánh | 2024-04-12 |  | 0% | Lên kế hoạch CV |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
[9 empty] | 0% |  |  | 0
Formulas:
Thời gian thực hiện = [Thời gian hoàn thành]-[Thời gian bắt đầu CV]

## Common
Trạng thái | Nhân sự
Lên kế hoạch CV | Nguyễn Khánh
Đang xử lí | --
Đã xong | --
Đã kiểm thử | --
Gặp vấn đề khi xử lí | --
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

## DocumentManagement
column | description
code
module
tableName
isCompanyCode
description
isClose
codeLogTime | connect table logtime

## LogTime{CodeCompany}
column | description
id
time
actor
action
description